## Sheet1
관측정보
관측일 | 2025-04-10 | [7 empty] | 관측률 | 87.0253 |  | 가동률 | 100
관측자 | 김예은
관측소 | AU
날씨종합
| 시각 | 시상 | 온도 | 습도 | 풍향 | 풍속 | 월령 | 종합날씨 | 맑음 | 옅은구름 | 강풍 | 높은습도 | 짙은구름 | 비/눈/우박
시작 | 9:10 | 1 | 15.7 | 64.6 | SSE | 1.5 | 93 | 1 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
중간 | 14:00 | 1.1 | 15.8 | 63.3 | ENE | 1 |  | 0 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
종료 | 19:03 | 0.8 | 15.2 | 57.8 | ENE | 1.9 |  | 1 | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
통계 | 585:53 | 0.96667 | 15.5667 | 61.9 |  | 1.4667 |  | 0.66667
관측현황
| BEGIN | PROG1 | PROG2 | PROG3 | PROG4 | PROG5 | PROG6 | PROG7 | PROG8 | PROG9 | PRO10 | PROG11 | PROG12 | END
프로그램 | OBS | PROG1: ALL; PROG2: TMT; PROG3: DEEPS; PROG4: BLG; PROG5: ALL | OBS
시작시간 | 8:08 | PROG1: 8:10; PROG2: 8:48; PROG3: 9:10; PROG4: 13:40; PROG5: 19:41 | 19:51
시작번호 | 8915 | PROG1: 8916; PROG2: 8924; PROG3: 8933; PROG4: 8989; PROG5: 9145 | 9150
종료번호 |  | PROG1: 8920; PROG2: 8988; PROG3: 8988; PROG4: 9144; PROG5: 9149
개수 |  | PROG1: 5; PROG2: 65; PROG3: 56; PROG4: 156; PROG5: 5
Flat | 시작 | PROG1: 종료; PROG2: 필터; PROG3: 노출/레벨; PROG7: 시작; PROG8: 종료; PROG9: 필터; PRO10: 노출/레벨
|  |  | B | [6 empty] | I
|  |  | V | [6 empty] | R
|  |  | R | [6 empty] | V
|  |  | I | [6 empty] | B
프로젝트별 관측시간
| BLG | KSP | KAMP | MMA | DEEPS | ASPEC | KSPT | LSST | TMT | TNE | SITE | DIR | ENG | 합계
배당시간 | 5:25 | PROG4: 4:28 | 9:53
계획시간 | 5:45 | PROG4: 4:28; PROG8: 0:19 | 10:32
날씨불량 |  | PROG4: 1:22 | 1:22
기기불량 | [13 empty] | 0:00
실관측 | 5:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |  | 9:10
영상 이상 | C_008924-009117 | PROG2: L_008939-008988; PROG4: E_008981; PROG6: M_009024-009025:K; PROG8: I_009136
Note
구름으로 인해 오후/오전 플랫 건너 뜀
[008935] 풍속의 영향은 없으나 Dec oscillation으로 인해 3차례 포인팅 실패함/ tmr로 망원경을 관측 위치로 보낸 후 정상화 됨
[10:40-10:56] 짙은 구름(비구름 아님)으로 인해 돔셔터는 열어 둔 채로 잠시 관측 대기 후 관측 재개
[12:12] 달에 의한 포화가 계속되어 다음 타겟 시간을 기다리기 위해 관측 대기/[13:16] DEEPS 노출 시간 절반으로 줄여서 관측 재개
E_008981 DEEPS 노출시간을 줄여서 관측하기로 결정 되기 전 KSP 스크립트를 시작해서 하나를 촬영함
I_009136 filter I와 초점 값 누락 됨
Site Seeing
BLG K2 mode(mkk2list.f) LAST No. |  | PROG3: 1717
기기점검사항
관측 전 |  | PROG11: 관측 후
망원경 |  | PROG2: 돔; PROG5: 장비실; PROG8: 관측실
망원경 롤러 상태 |  | 7 | 돔 셔터 소음 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE | 컴퓨터실 냉방 |  | TRUE | 주경 확인 |  | TRUE
미러셀 냉각팬 |  | TRUE | 돔 회전 소음 |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE | 서버 시각 동기 |  | TRUE | 돔 상태 |  | TRUE
CCD 냉각 호스 성애 |  | TRUE | 돔 셔터 Sync |  | TRUE | 냉각수 누수 |  | TRUE | ICS HDD 여유공간 |  | TRUE | 장비실 냉방 |  | TRUE
냉각수 누수 |  | TRUE | 돔 회전 Sync |  | TRUE | 냉각수위 (월1회) |  | FALSE | 진공 게이지 OFF |  | TRUE | 건조 공기 생성기 압력 및 수분 배출 |  | TRUE
건조 공기 유량계 |  | PROG1: TRUE; PROG2: 돔 누수; PROG4: TRUE; PROG8: 내/외부 CCTV; PRO10: TRUE; PROG11: CHK_ICS_to_DTS 실행 | TRUE
주경 청소 (격주) |  | PROG1: FALSE; PROG2: 돔 냉방; PROG4: TRUE; PROG8: 라디오 노드 상태; PRO10: TRUE
|  | PROG1: FALSE; PROG2: 미러 냉풍기 동작; PROG4: TRUE | FALSE
기기상태 |  | PROG3: 온도단위:; PROG4: ℃; PROG6: 기기이상; PROG9: 오류; PRO10: 정상; PROG11: 경정비; PROG12: 중정비 | 고장
|  | PROG9: 코드; PRO10: 0; PROG11: 1; PROG12: 2 | 4
카메라 상태 | 관측전 | 관측후 | 장비실 돔상태 | 관측전 | 관측후 |  | 망원경 구동부 | 0 | 돔 회전 이상 | 0 | New TCS/TCC | 0 | 기타 | 0
PT30 #1 | -160.3 | -161.6 | 장비실온도 | 24.5 | 22.2 |  | 광학계 | 0 | 돔 셔터 이상 | 0 | 카메라제어 컴퓨터 | 0 | 돔 회전 소음 | 0
PT30 #2 | -155.4 | -157.2 | 장비실습도 (RH %) | 34.7 | 36 |  | 미러커버 | 0 | 돔에어컨및 서큘레이터 | 0 | 관측 컴퓨터 | 0 | 돔 셔터 소음 | 2
Charcoal | -209.9 | -208.9 | PT13 gas (psi) | 10 | 10 |  | 미러냉각 (팬/냉풍기) | 0 | 방풍막 | 0 | AUX 컴퓨터 | 0
Real deal | -123.5 | -126.8 | PT30 #1 gas (psi) | 40 | 40 |  | 필터 및 셔터 동작 | 0 | 냉각수 순환 | 0 | GPS | 0
Air in | 34.6 | 32.6 | PT30 #2 gas (psi) | 45 | 40 |  | 초점 엑추에이터 | 0 | 컴퓨터실 에어컨 | 0 | KVM (Raritan) | 0
Air out | 32.4 | 30.4 | PT30 Sp gas (psi) | 260 | 255 |  | 건조공기 생성기 | 0 | 장비실 에어컨 | 0 | DTS | 0
Glycol in | 28 | 25.9 | HE 냉각수 유량(GPM) |  |  |  | HE Box | 0 | 망원경 UPS/AVR | 0 | 라디오노드 | 0
Glycol out | 26.5 | 24.3 | 돔 온도 | 16.8 | 15.2 |  | CCD 윈도우 결로 | 0 | 컴퓨터실 UPS/AVR | 0 | 네트워크 | 0
Pressure (torr) | 5.48e-06 | 5.57e-06 | 돔 습도 (RH %) | 66 | 69.6 |  | CCD 냉각/진공 | 0 | 장비실 UPS/AVR | 0 | 정전 | 0
기기상태 노트
돔셔터 소음으로 인한 방풍막 연결 해제
DS9(영상확인) 4회 꺼짐
Note on B36: 참조 : https://kmtnet.kasi.re.kr/new/영상이상코드.pdf * 영상 이상 코드 S : Scrambled ex) S_012345:K/M B : Bias Jump ex) B_012345:M01/K10/T23/N32 N : Noise ex) N_012345:K I : Input Error ex) I_012345 T : Tracking Error ex) T_012345 D : Dome obscuration ex) D_012345 E : etc. ex) E_012345 C : Cloud Covered ex) C_012345 O : Oscillation ex) O_012345 R : RA Slip ex) R_012345 Z : DEC Oscillation ex) Z_012345 G : Ghost ex) G_012345:K/M/T/N F : Focus ex) F_012345 M : MEF error ex) M_012345:K/M L : Moon Effect ex) L_012345 * 입력시 주의사항 - SERIAL No.는 6자리 (000000 ~ 065535까지) - 이상 코드와 SERIAL No. 사이에는 " _ (underscore)" - CHIP을 입력하기 위해서는 " : " - B는 " : " 뒤에 스트립 숫자 입력 (" / "로 구분) - 여러 CHIP에서 문제 발생 시 칩 모두 입력 (칩 이름은 "/"로 구분) * 코드 연속 입력가능 Serial No.가 연속일 경우 하이픈(-)으로 구분 (ex) S_012345-012355:M (ex) B_012345-012346:M01/K10/N24/T32 (ex) G_012345-012355:K/M/T (ex) I_012345-012355
Note on N63: ICS에서 DTS로 관측영상이 정상적으로 전송되었는지 확인하는 스크립트 실행